Аналитическая записка об исполнении ведомственной целевой программы

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области

за 1 полугодие 2017 года

В 1 полугодии 2017 года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент) продолжал реализацию ведомственной целевой программы «Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015-2018 годы», утвержденной приказом департамента от 27.06.2014 № 1602 (в редакции приказа от 16.11.2016 № 2963) (далее – Программа).

Освоение бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий программы на 2017 год составило 5 209,9 тыс. рублей или 74% от объема установленного планом мероприятий на 1 полугодие, в том числе:

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 1 Программы составило 261% (план 115,2 т.р. факт 300,4 т.р.).

Бюджетные средства на мероприятия по продаже и передаче в аренду объектов недвижимого имущества исполнены в объеме больше запланированного, в связи с оценкой всех объектов государственного имущества Новосибирской области, подлежащих приватизации в 2017 году.

- бюджетные средства на исполнение мероприятий для решения задачи 2 Программы в 1 полугодии 2017 года не расходовались в связи с отсутствием необходимости принятия управленческих решений в отношении хозяйственных обществ, требующих информации реестродержателей акций.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 3 Программы составило 0,38% (план 788,55 т.р. факт 3,0 т.р.).

Запланированные бюджетные средства на мероприятие по формированию земельных участков и постановки на кадастровый учет использованы не были освоены, в связи с подготовительными работами по формированию земельных участков. В конце 2 квартала был размещен конкурс на сумму 1 013 т.р., результаты конкурса будут известны в августе 2017 года.

Мероприятие по приобретению земельных участков в собственность Новосибирской области не исполнено в связи с тем, что департамент совместно с министерством сельского хозяйства Новосибирской области, рассмотрев за 1 полугодие 2017 года 760 заявлений собственников земельных участков с предложением о приобретении их участков в собственность области, признали покупку данных земельных участков в собственность Новосибирской области нецелесообразной. Лишь в одном случае комиссия приняла положительное решение и направила собственнику согласие на выкуп земельного участка. Собственник отказался подписывать договор купли-продажи. В связи с чем, департамент готовит иски в суд для понуждения подписания договора.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 4 Программы составило 88,0% (план 5 470,0 т.р. факт 4 804,2 т.р.).

Основным мероприятием данной задачи является обеспечение сохранности удовлетворительного технического состояния объектов государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской области. Количество объектов казны по состоянию на 01.07.2017 года составляет 28 объектов, при плане 25. Недоосвоение бюджетных средств по данной задаче обусловлено снижением цены контрактов на электронных аукционах по оказанию услуг охраны.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 5 Программы составило 17% (план 608,1 т.р. факт 102,3 т.р.).

Бюджетные средства на выполнение мероприятия «Проведение комплекса межевых работ в отношении земель, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» не были освоены, в связи с отсутствием крупных массивов земельных участков, требующих проведения комплекса межевых работ.

Мероприятие «Продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» исполнено не в полном объеме в связи со снижением цены контракта на оценку земельных участков.

По итогам реализации программы за 1 полугодие 2017 года уровень достижения целевых индикаторов Программы выглядит следующим образом:

1. Доля областных организаций Новосибирской области, по которым определена целевая функция, от общего числа организаций, находящихся в реестре государственной собственности Новосибирской области составляет 40 % при установленных на конец года 60%. Данный показатель по итогам года будет исполнен на 100%.

2. Процент выполнения плана по доходам областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственной собственности Новосибирской области по итогам 1 полугодия составляет 33,2% от годового плана.

3. Процент ежегодного сокращения количества государственных унитарных предприятий Новосибирской области по отношению к предыдущему году составил 8% (годовое плановое значение 40%). В 1 полугодии 2017 года исключено из реестра ГУП НСО «Хозяйственное управление», в связи с реорганизацией предприятия в государственное казенное учреждение.

Так же завершено конкурсное производство по двум ГУП «Каргатский лесхоз» и «Черепановский лесхоз», после внесения в единый реестр юридических лиц записи о ликвидации ГУП (межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Новосибирской области), департамент исключит указанные предприятия и реестра государственной собственности Новосибирской области

Ликвидация ГУП НСО «Пихтовский лесхоз» не завершена, в связи с продолжительным сроком формирования конкурсной массы имущества ликвидируемого должника, обусловленного отсутствием правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества.

Ликвидация вышеназванных ГУП будет завершена в 2017 году.

4. Процент ежегодного сокращения количества хозяйственных обществ с долей Новосибирской области по отношению к предыдущему году составил 3% (плановое значение). Исключено из реестра государственной собственности Новосибирской области АО «ГазТрансКом», в связи с продажей пакета акций в конце 2016 года.

5. Доля объектов капитального строительства, прошедших государственную кадастровую оценку от общего числа объектов, подлежащих оценке составила 100%.

6. Доля хозяйственных обществ с участием Новосибирской области, перечисливших дивиденды в областной бюджет Новосибирской области, от общего числа хозяйственных обществ составила по итогам полугодия 21,8% при установленных на год 40%.

7. Доля хозяйственных обществ с участием Новосибирской области, в органы управления которых избраны профессиональные директора составила 42,1% при установленных на год 20%.

8. Площадь земельных участков, вовлеченных в экономический и гражданский оборот в 1 полугодии 2017 года составила 113,8 га при установленных 300 га на год.0

9. Доля категорий земель на территории Новосибирской области, имеющих актуальную кадастровую стоимость составила 86% при установленных 100%. В 2015 году проводились работы по кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Новосибирской области, результаты данных работ не были утверждены в связи большим количеством замечаний муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, из-за низкого качества выполненных работ.

10. Количество объектов казны Новосибирской области, в отношении которых проводятся работы по охране и подержанию исправного технического состояния составляет 28 объектов при установленных планом 25.

11. Количество проверок соблюдения договорных обязательств и распоряжения объектами государственной собственности Новосибирской области по состоянию на 01.07.2017 года составило 21 при установленных на год 75.

12. Площадь земельных участков Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена, вовлекаемых в 2017 году в экономический и гражданский оборот составила 95,91 га из запланированных 500 га на год.

13. Доля доходов бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию, от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме неналоговых доходов муниципальных районов, входящих в состав Новосибирской агломерации составила 1,25, от запланированных на год 6,5%. Доля доходов была рассчитана на основании открытых данных об исполнении бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию за 1 квартал 2017 года, так как информация об исполнении бюджетов муниципальных районов за 1 полугодие 2017 год на дату составления отчета отсутствует.

Идентификатор (версии) отчета сформированного в государственной информационной системе Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» - во вкладке План от 12.01.2017 версия отчета от 31.07.2017 11:59:02.

Ведомственная целевая программа «Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015-2018 годы», утверждена приказом департамента от 27.06.2014 № 1602 (в редакции приказа от 16.11.2016 № 2963).

План мероприятий на 2017 год утвержден приказом департамента от 11.01.2017 №1 «Об утверждении плана мероприятий ВЦП «Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015-2018 годы» на 2017 год.