Аналитическая записка об исполнении ведомственной целевой программы

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области

за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент) продолжал реализацию ведомственной целевой программы «Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015-2018 годы», утвержденной приказом департамента от 27.06.2014 № 1602 (в редакции приказа от 03.09.2018 № 3646) (далее – программа).

Освоение бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий программы на 2018 год составило 9 009,9 тыс. рублей или 76,4% от объема установленного планом мероприятий на 9 месяцев 2018 года, в том числе:

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 1 программы составило 144,3% (план 283,6 тыс.рублей факт                               409,3 тыс.рублей).

Бюджетные средства на мероприятие по продаже и передаче в аренду объектов недвижимого имущества исполнены в полном объеме.

В третьем квартале 2018 года приняты работы по двум государственным контрактам на проведение кадастровых работ в отношении 34 объектов недвижимого имущества.

- бюджетные средства на исполнение мероприятий для решения задачи 2 программы за 9 месяцев 2018 года были освоены в размере 0,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятий для решения данной задачи были оплачены полученные у реестродержателя выписки из реестра акционеров, в целях принятия управленческого решения.

Иных управленческих решений, требующих финансовых средств за 9 месяцев 2018 года не было.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 3 программы составило 27,6% (план 1 420,0 тыс.рублей факт                                   392,1 тыс.рублей).

Запланированные бюджетные средства на мероприятие по формированию земельных участков и постановке на кадастровый учет не были освоены в полном объеме, в связи с несвоевременным выполнением работ организациями, с которыми заключены контракты. В работе находятся контракты на общую сумму около 900 тыс.рублей, исполнение которых предусмотрено в 4 квартале 2018 года.

Мероприятие по приобретению земельных участков в собственность Новосибирской области не исполнено в связи с тем, что департамент совместно с министерством сельского хозяйства Новосибирской области, рассмотрев за 9 месяцев 2018 года 1 432 заявления собственников земельных участков с предложением о приобретении их участков в собственность области, признали покупку данных земельных участков в собственность Новосибирской области нецелесообразной. Лишь по восьми земельным участкам, расположенных в Новосибирской области, Новосибирском районе, Березовском с/с, общей площадью 378 га, стоимостью 575 тыс. рублей, комиссия приняла положительное решение и направила собственнику на подписание договора купли-продажи земельных участков. Собственник отказался подписывать договор купли-продажи. В связи с чем, департамент обратился в суд для понуждения заключения договора.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 4 программы составило 80,5% (план 9 090,0 тыс.рублей факт                              7 312,6 тыс.рублей).

Основным мероприятием данной задачи является обеспечение сохранности удовлетворительного технического состояния объектов государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской области. Количество объектов казны по состоянию на 01.10.2018 года составляет 27 объектов. Недоосвоение бюджетных средств по данной задаче обусловлено снижением цены контрактов на электронных аукционах по оказанию услуг охраны.

За 9 месяцев 2018 года проверено использование 55 496,0 кв.м. нежилых помещений и 25,1 га земельных участков.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 5 программы составило 98% (план 901,5 тыс.рублей факт                                   886,5 тыс.рублей).

Бюджетные средства на выполнение мероприятия «Проведение комплекса межевых работ в отношении земель, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» не были освоены, в связи с отсутствием крупных массивов земельных участков, требующих проведения комплекса межевых работ.

Мероприятие «Продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» исполнено не в полном объеме в связи со снижением цены рамочного контракта на оценку земельных участков.

В 1 полугодии 2018 года были оплачены работы по мероприятию «Создание геоинформационной базы данных в отношении земель, находящихся на территории Новосибирской агломерации», исполнение которых планировалось в 4 квартале 2018 года в объеме 500 тыс. рублей.

По итогам реализации программы за 9 месяцев 2018 года уровень достижения целевых индикаторов Программы выглядит следующим образом:

1. Доля областных организаций Новосибирской области, по которым определена целевая функция, от общего числа организаций, находящихся в реестре государственной собственности Новосибирской области составляет 100 %, что соответствует плановому значению. Определена целевая функция по 436 организациям.

2. Процент выполнения плана по доходам областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственной собственности Новосибирской области по итогам 9 месяцев 2018 года составляет 86,1%. Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в государственной собственности Новосибирской области составили 159 916,7 тыс. рублей.

3. Процент ежегодного сокращения количества государственных унитарных предприятий Новосибирской области по отношению к предыдущему году составил 25%. За 9 месяцев 2018 года исключено из реестра три ГУП НСО: «Черепановский лесхоз», «Каргатский лесхоз», «Татарский лесхоз».

ГУП НСО «Татарский лесхоз» реорганизован в государственное автономное учреждение.

В стадии ликвидации находятся ГУП НСО «Пихтовский лесхоз», ГУП НСО «Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Завершается реорганизация ГУП НСО «Техцентр НСО».

ГУП НСО «Агропромавтотранс» включен в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2018 год.

Ликвидация вышеназванных ГУП будет завершена в 2018 году.

4. Целевой индикатор «Процент ежегодного сокращения количества хозяйственных обществ с долей Новосибирской области по отношению к предыдущему году» не выполнен. В собственности Новосибирской области остались только пакеты акций акционерных обществ, включенных в стратегический перечень, реализация которых запрещена.

5. Целевой индикатор «Доля объектов капитального строительства, прошедших государственную кадастровую оценку от общего числа объектов, подлежащих оценке» на 2018 год не планировался.

6. Количество нормативно-правовых актов, регламентирующих введение государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества на территории Новосибирской области составило 1 единицу (плановое значение). Распоряжение Правительства Новосибирской области от 04.05.2018 № 163-рп «О реорганизации областного государственного унитарного предприятия «Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области». Основной целью деятельности вновь созданного учреждения является реализация полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости.

7. Доля хозяйственных обществ с участием Новосибирской области, перечисливших дивиденды в областной бюджет Новосибирской области, от общего числа хозяйственных обществ составила по итогам 9 месяцев 2018 года 34,5% при установленных на год 50%. За 9 месяцев 2018 года 10 акционерными обществами были перечислено в бюджет Новосибирской области 378,5 тыс. рублей. Данный целевой индикатор будет недовыполнен по итогам года, в связи с отрицательными финансовыми результатами хозяйственной деятельности акционерных обществ.

8. Доля хозяйственных обществ с участием Новосибирской области, в органы управления которых избраны профессиональные директора составила 0% при установленных на год 31%.

Департаментом был проведен анализ вновь сформированных составов Советов директоров акционерных обществ. По результатам проведенного анализа из состава Советов директоров были исключены все депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, которые не являются профессиональными директорами. В результате чего данный целевой индикатор является не исполненным.

9. Площадь земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, вовлеченных за 9 месяцев 2018 года в экономический и гражданский оборот составила 437,9 га при установленных 300 га на год. Площадь земельных участков переданных в аренду составила 42,2 га.

10. Доля категорий земель на территории Новосибирской области, имеющих актуальную кадастровую стоимость составила 86% при установленных 100%. В 2015 году проводились работы по кадастровой оценке земель населенных пунктов на территории Новосибирской области, результаты данных работ не были утверждены в связи большим количеством замечаний муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, из-за низкого качества выполненных работ.

11. Количество объектов казны Новосибирской области, в отношении которых проводятся работы по охране и подержанию исправного технического состояния составляет 27 объектов при установленных 25.

12. Количество проверок соблюдения договорных обязательств и распоряжения объектами государственной собственности Новосибирской области по состоянию на 01.10.2018 года составило 52 при установленных на год 75. Данный показатель по итогам года будет исполнен на 100%.

13. Площадь земельных участков Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена, вовлеченных за 9 месяцев 2018 года в экономический и гражданский оборот составила 1 111,5 га из запланированных 500 га на год.

14. Целевой индикатор «Доля доходов бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию, от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме неналоговых доходов муниципальных районов, входящих в состав Новосибирской агломерации будет определен на основании годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию.

Идентификатор (версии) отчета сформированного в государственной информационной системе Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» - во вкладке План от 07.09.2018 версия отчета от 30.10.2018 11:52:57.

Ведомственная целевая программа «Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015-2018 годы», утверждена приказом департамента от 27.06.2014 № 1602 (в редакции приказа от 03.09.2018 № 3646).

План мероприятий на 2018 год утвержден приказом департамента от 05.09.2018 №3691 «Об утверждении плана мероприятий ВЦП «Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015-2018 годы» на 2018 год.