Аналитическая записка об исполнении ведомственной целевой программы

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области

за 1 квартал 2018 года

В 1 квартале 2018 года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент) продолжал реализацию ведомственной целевой программы «Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015-2018 годы», утвержденной приказом департамента от 27.06.2014 № 1602 (в редакции приказа от 16.10.2017 № 4034) (далее – Программа).

В соответствии с планом мероприятий Программы на 1 квартал 2018 года было предусмотрено освоение бюджетных средств в размере 3 180,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 2 602,8 тыс. рублей или 82 % от плана на 1 квартал и 13,9 % от годового плана, в том числе:

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 1 Программы составило 171,2% (план 48,0 тыс. рублей факт 82,18 тыс. рублей).

Перевыполнение обусловлено необходимостью проведения оценки рыночной стоимости недвижимого имущества в качестве предоставления доказательств в рамках судебного дела в отношений имущества, находящегося в казне Новосибирской области.

- бюджетные средства на исполнение мероприятий для решения задачи 2 Программы в 1 квартале 2018 года были освоены в размере 0,4 тыс. рублей, планового задания на 1 квартал не было.

В рамках мероприятий для решения данной задачи были оплачены полученные у реестродержателя выписки из реестра акционеров, в целях принятия управленческого решения.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 3 Программы составило 10,5% (план 20,0 тыс. рублей факт 2,1 тыс. рублей).

Запланированные бюджетные средства на мероприятие по формированию земельных участков и постановки на кадастровый учет освоены не в полном объеме, в связи с подготовительными работами по формированию земельных участков. В конце 1 квартала были заключены два договора на проведение комплексных кадастровых работ по образования земельных участков, оплата которых будет осуществлена во втором квартале 2018 года.

Мероприятие по приобретению земельных участков в собственность Новосибирской области не исполнено в связи с тем, что департамент совместно с министерством сельского хозяйства Новосибирской области, рассмотрев за                         1 квартал 2018 года 209 заявлений собственников земельных участков с предложением о приобретении их участков в собственность области, признали покупку данных земельных участков в собственность Новосибирской области нецелесообразной.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 4 Программы составило 84 % (план 2 850,0 тыс.рублей факт 2 390,4 тыс.рублей).

Недоосвоение бюджетных средств по данной задаче обусловлено снижением цены контрактов на электронных аукционах по оказанию услуг охраны.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 5 Программы составило 55,45% (план 230,5 тыс. рублей факт 127,8 тыс. рублей).

Недоосвоение бюджетных средств на мероприятие «Продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» обусловлено снижением цены контракта на оценку земельных участков.

Освоение бюджетных средств в рамках реализации мероприятий «Проведение комплекса межевых работ в отношении земель, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» не проводилось, в связи с подготовительными работами по формированию земельных участков, для последующего комплекса межевых работ.

По итогам реализации программы за 1 квартал 2018 года:

- оформлено право собственности Новосибирской области на 22 земельных участка;

- поступило в доход областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственной собственности Новосибирской области 39,7 млн. рублей или 13,7% от плана, установленного на год;

- вовлечено в экономический и гражданский оборот 415,6 га земельных участков при установленных программой на год 300 га;

- осуществлялась охрана и поддержание удовлетворительного технического состояния 25 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Новосибирской области;

- проведено 13 проверок использования по назначению объектов государственной собственности Новосибирской области. Проверена сохранность и использование по назначению 31,8 тыс. кв. м. объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Новосибирской области и 4,1 га земельных участков;

- исключено из реестра государственной собственности Новосибирской области два ГУП НСО: «Черепановский лесхоз», «Каргатский лесхоз».